## Test Cases (hidden)
Test Case Design and Test Results
Project Name : |  |  |  | Project ID :
Story ID : | US01 |  |  | Last update :
Test Strategy : |  |  |  | Designer :
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Description | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
| TC1-1 | Login via email valid email valid password | กรอกข้อมูลหน้าล็อกอิน mail: example@kkumail.com password: 12345678 | ล็อกอินสำเร็จ หน้าเว็บเปลี่ยนเป็นหน้า Home พร้อมกับแสดงปฏิทินแสดงวันสอบกลางภาคหรือปลายภาค
| TC1-2 | Login via email valid email blank password | กรอกข้อมูลหน้าล็อกอิน mail: example@kkumail.com password: | ล็อกอินไม่สำเร็จ แสดงข้อความ "ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีเมลหรือรหัสผ่าน"
| TC1-3 | Login via email invalid email valid password | กรอกข้อมูลหน้าล็อกอิน mail: example@gmail.com password: 12345678 | ล็อกอินไม่สำเร็จ แสดงข้อความ "ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีเมลหรือรหัสผ่าน"
| TC1-4 | Login via email invalid email blank password | กรอกข้อมูลหน้าล็อกอิน mail: example@gmail.com password: | ล็อกอินไม่สำเร็จ แสดงข้อความ "ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบอีเมลหรือรหัสผ่าน"
| TC1-5 | Login via StudentID valid SID valid password | กรอกข้อมูลหน้าล็อกอิน sid: 663380012-3 password: 12345678 | ล็อกอินสำเร็จ หน้าเว็บเปลี่ยนเป็นหน้า Home พร้อมกับแสดงปฏิทินแสดงวันสอบกลางภาคหรือปลายภาค
| TC1-6 | Login via StudentID valid SID invalid password | กรอกข้อมูลหน้าล็อกอิน sid: 663380012-3 password: | ล็อกอินไม่สำเร็จ แสดงข้อความ "ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสนักศึกษาหรือรหัสผ่าน"
| TC1-7 | Login via StudentID invalid SID valid password | กรอกข้อมูลหน้าล็อกอิน sid: 663380 password: 12345678 | ล็อกอินไม่สำเร็จ แสดงข้อความ "ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสนักศึกษาหรือรหัสผ่าน"
| TC1-8 | Login via StudentID invalid SID invalid password | กรอกข้อมูลหน้าล็อกอิน sid: 663380 password: | ล็อกอินไม่สำเร็จ แสดงข้อความ "ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสนักศึกษาหรือรหัสผ่าน"
| TC1-9 | Login via StudentID valid SID valid password | กรอกข้อมูลหน้าล็อกอิน sid: 6633800123 password: 12345678 | ล็อกอินสำเร็จ หน้าเว็บเปลี่ยนเป็นหน้า Home พร้อมกับแสดงปฏิทินแสดงวันสอบกลางภาคหรือปลายภาค
| TC1-10 | Login via StudentID valid SID invalid password | กรอกข้อมูลหน้าล็อกอิน sid: 663380012-3 password: | ล็อกอินไม่สำเร็จ แสดงข้อความ "ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสนักศึกษาหรือรหัสผ่าน"
| TC2-1 | ค้นหารายวิชาด้วยรหัสวิชา กรอกรหัสวิชาครบทุกตัว และเป็นวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนในเทอมนั้นๆ | เลือกตัวเลือกในการค้นหาด้วย "รหัสวิชา" กรอกรหัสวิชา subjectID: CP353001 แล้วกดค้นหา | แสดงข้อมูลชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน รหัสวิชา และวันสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค
| TC2-2 | ค้นหารายวิชาด้วยรหัสวิชา กรอกรหัสวิชาครบทุกตัว แต่รายวิชาไม่ได้เปิดให้ลงในเทอมนั้นๆ | เลือกตัวเลือกในการค้นหาด้วย "รหัสวิชา" กรอกรหัสวิชา subjectID: CP353001 แล้วกดค้นหา | แสดงข้้อความ "ไม่พบรายวิชาที่ค้นหา กรุณาตรวจสอบรหัสวิชา"
| TC2-3 | ค้นหารายวิชาด้วยรหัสวิชา กรอกรหัสวิชาไม่ครบ ยับไม่กดค้นหา | เลือกตัวเลือกในการค้นหาด้วย "รหัสวิชา" กรอกรหัสวิชา subjectID: CP353 | แสดงเมนู dropdown รายวิชาที่รหัสขึ้นต้นด้วย "CP353" ที่เปิดให้ลงทะเบียนในเทอมนั้นๆ
| TC2-4 | ค้นหารายวิชาด้วยรหัสวิชา กรอกรหัสวิชาไม่ครบ แล้วกดค้นหา | เลือกตัวเลือกในการค้นหาด้วย "รหัสวิชา" กรอกรหัสวิชา subjectID: CP353 แล้วกดค้นหา | แสดงข้อมูลชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน รหัสวิชา และวันสอบของทุกวิชาที่ขึ้นต้นด้วย CP353
| TC2-5 | ค้นหารายวิชาด้วยชื่อวิชา กรอกชื่อวิชาครบ | เลือกตัวเลือกในการค้นหาด้วย "ชื่อวิชา" กรอกชื่อวิชา subjectName: Software Engineering แล้วกดค้นหา | แสดงข้อมูลชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน รหัสวิชา และวันสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค
| TC2-6 | ค้นหารายวิชาด้วยชื่อวิชา กรอกชื่อวิชาครบ แต่รายวิชาไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนในเทอมนั้นๆ | เลือกตัวเลือกในการค้นหาด้วย "ชื่อวิชา" กรอกชื่อวิชา subjectName: Software Design แล้วกดค้นหา | แสดงข้้อความ "ไม่พบรายวิชาที่ค้นหา กรุณาตรวจสอบรหัสวิชา"
| TC2-7 | ค้นหารายวิชาด้วยชื่อวิชา กรอกชื่อวิชาไม่ครบ แล้วยังไม่ได้กดค้นหา | เลือกตัวเลือกในการค้นหาด้วย "ชื่อวิชา" กรอกชื่อวิชา subjectName: Software | แสดงเมนู dropdown รายวิชาที่ชื่อขึ้นต้นด้วย "Software" ที่เปิดให้ลงทะเบียนในเทอมนั้นๆ
| TC2-8 | ค้นหารายวิชาด้วยชื่อวิชา กรอกชื่อวิชาไม่ครบ แล้วกดค้นหา | เลือกตัวเลือกในการค้นหาด้วย "ชื่อวิชา" กรอกชื่อวิชา subjectName: Software แล้วกดค้นหา | แสดงข้อมูลชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน รหัสวิชา และวันสอบของทุกวิชาที่ขึ้นต้นด้วย Software

## Capacity (hidden)
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint (1 week)
ณัฐธเนศ กำเนิดกาลึม | 663380011-8 | 30
ดวงฤทัย อัปกาญจน์ | 663380014-2 | 25
วีรภัทร วิเศษสมบัติ | 663380025-7 | 30
การติมา คำภีร์ | 663380199-4 | 30
ธิติวุฒิ ศรีอมรรัตน์ | 663380213-6 | 30
พศวีร์ ผองแก้ว | 663380219-4 | 32
ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์ | 663380237-2 | 29
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 206

## Task Estimation (hidden)
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no.
US01 | T1 | Clarify User Story & Acceptance Criteria | Review user story, define login vs non-login behavior, confirm exam display rules | 2 | 1
| T2 | Database Setup | Design overall system architecture, Create student, subject, and student-subject tables | 4
| T3 | Seed Sample Data | Insert sample students, subjects, registrations, exam dates | 2
| T4 | Login API | Implement login using student ID or email | 4
| T5 | Password Hashing | Apply hash function for password storage and verification | 4
| T6 | Authentication Validation | Verify login credentials and session handling | 3
| T7 | Subject Search API | Implement search by subject ID, name, and lecturer | 5
| T8 | Search Result UI | Display all subjects and sections for non-logged-in users | 3
| T9 | Registered Subject Retrieval | Fetch only registered subjects for logged-in student | 3
| T10 | Exam Schedule API | Retrieve midterm and final exam dates | 3
| T11 | Calendar UI Layout | Design simple calendar view | 4
| T12 | Calendar Exam Mapping | Map exam dates to calendar events | 4
| T13 | Home Page Integration | Show calendar only when logged in | 2
| T14 | Access Control Check | Restrict personalized data to logged-in students | 2
| T15 | Basic Functional Testing | Test login, search, and calendar display | 3
Total |  |  |  | 48

## SprintBacklog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As a student, I want to check on my final exam dates so that I can plan ahead. | T1: Clarify User Story & Acceptance Criteria | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T2: Create UI for all system | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T3: Design Database | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T4: Setup, Create, Insert Database | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T7: Migrate Database | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T8: Implement Login API using student ID or Email | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | T9: Password Hashing Function | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | T10: Authentication Validation | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T11: Implement search by subject, ID, name and lecturer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | T12: Search Result UI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | T13: Registered Subject Retrieval: Fetch only registered subject for logged-in student | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | T14: Exam Schedule API: Retrieve midterm and final exam | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T15: Calendar UI Layout | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | T16: Calendar Exam Mapping | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T17: Home Page Integration | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T18: Access Control Check: Restrict Personalized Data to Logged-in Students | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | T19: Unit Testing | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | T20: User Acceptance Testing | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | T21: Performance Testing: Stress Testing, Spike Testing, Load Testing | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | T22: Security Testing | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | T23: User Manual Document | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | T24: Test Report | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | total | 79 | 70 | 58 | 47 | 29 | 20 | 0
|  |  | Team Velocity | 79